## 報告様式＜事業主体→総務省＞※記載例
事業名 |  | 地域情報通信基盤整備推進交付金事業
事業の概要 |  | 事業完了日 |  | 2010-11-29
|  | 総事業費 |  | 120,419千円 |  |  | 交付金額 |  | 40,139千円
|  | 整備対象地域 |  | 川崎町大字前川・川内・支倉・小野・本砂金・今宿及び青根温泉地区
事業の内容
川崎町においては、一部地域を除きブロードバンド環境が整備されておらず、大部分の地域が低速なインターネット環境しか利用できないため、多くの町民や町内事業者が不便をきたしている。 インターネットは国民の生活における経済活動等で多く利用されていることから、以前より町内各地からブロードバンドサービスの要望が寄せられていたため、民間事業者に誘致活動を行っていたが、一部地域にＦＴＴＨによるサービス開始は実現したものの、依然として大部分の地域で低速な回線しか利用ができない状況にある。 これらのことから、町民が皆平等に情報通信技術の恩恵を受けられるよう大字前川・川内・支倉・小野・本砂金・今宿及び青根地区温泉の各地区に、町が光ファイバー幹線を整備し、電気通信事業者へＩＲＵ契約により施設を貸し出すことで、当該地域のブロードバンドサービスを提供させることで、情報格差の是正と地域の活性化を図った。
BB | サービス開始日 | 2010-12-01
| サービス形態 | 公設民営（IRU）
| 契約先 | 東日本電信電話株式会社
|  | 整備計画時の目標 |  |  | 実績
|  | 初年度 | 最終 |  | H23年度末 | H24年度末 |  | H25年度末 |  | H26年度末 | H27年度末
| 整備地域の世帯数 | 3113 | 3113 |  | 3113 | 3272 |  | 3276 |  | 3278 | 3288
| 加入世帯数 | 467 | 779 |  | 847 | 1021 |  | 1145 |  | 1241 | 1,299
| 加入率（％） | 15 | 25 |  | 27,2 | 31,2 |  | 34.9 |  | 37.8 | 39.5
㉔評価及び課題 |  | サービス開始から加入者は年々増加傾向にあり、整備計画の最終加入目標を上回っている状況にある。このことから、地域間における情報通信格差の是正等の当初の目標は達成しつつあると一定の評価をしております。 一方、今後の課題としてブロードバンド基盤の維持管理における経費負担の増大等により、財政を圧迫することが懸念されます。